## Burndown Chart
I1 | 2021-02-20 | 2021-02-24 | 2021-02-27 | 2021-03-05
Planned | 6 | 4 | 2 | 0
Actual | 6 | 5 | 3 | 0
I2 | 2021-03-06 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26
Planned | 5 | 3 | 2 | 0
Actual | 5 | 4 | 1 | 0
Application - Unit Fit Burndown Chart